## Sheet1
附件2
连云区旅游高质发展十大建设工程
序号 | 项目名称 | 建设规模和 主要内容 | 实施主体 | 项目建设起止时间 | 项目目前进展 | 2024年投资和建设计划 | 牵头领导 | 项目负责人
1 | 西连岛综合开发 | 实施山地聚落民宿改造、渔村客厅、精品酒店街区、灯塔验潮站迁建工程、小龟山沿海段落整治工程、西环岛路改扩建、中心渔港工程及其他配套工程 | 海发集团 | 2021-2024 | 中心渔港主体完成，目前附属道路浇筑完成 85%、排水等设施施工。完成渔港经济区进行方案设计。小龟山沿海段落整治工程，对205栋建筑及道路市政设施进行出新改造提升。精品酒店街区正在进行基础施工，土方开挖等。渔村客厅项目设计方案完成专家审查。 | 中心渔港基本完工，精品酒店主体完成，小龟山沿海段落整治完成 | 嵇 轶 | 闫振涛
2 | 连岛水乐园项目 | 占地12万平方米，位于白沙海事监管基地东侧、海军基地西侧，以梦寻西游和海洋元素为方向，打造白沙地块水乐园和音乐节广场等项目 | 海发集团 | 2023-2025 | 目前已完成可研等文件编制，已签订合作协议，正在推进设计方案修改和规委会报批程序 | 完成项目前期手续，开工建设 | 延立强 | 邹慧超
3 | 海州湾之星水上酒店项目 | 装修改造水上酒店，实施岸基配套工程，提供餐饮、住宿、商业、观光、娱乐、船艇科普等综合服务功能 | 海发集团 | 2022-2024 | 船舶改造基本完成，正在进行岸基配套工程EPC招标、现场清淤方案、船体拖带方案等工作 | 2024年2月船舶返回并停泊，开始运营调试 | 延立强 | 胡洁君
4 | 游艇俱乐部改造提升项目 | 占地6800平方米，分两期实施。一期工程升级改造游艇码头，建设帆船码头、综合性办公楼、游客接待中心及集散中心、文化中心，二期工程拓展海上旅游水域，丰富经营业态，打造集训练、竞赛、体验于一体的帆船基地和世界一流的游艇会 | 海发集团 | 2023-2024 | 已完成海域方面设计工作，岸基设计待土地手续批复后继续深化 | 完成海域、陆域手续办理并开工建设，7月前投入使用 | 延立强 | 邹慧超
5 | 海滨岸线亮化工程 | 对重要景区节点、城市重点沿线实施亮化，提高城市景观视觉效应 | 区城管局 海发集团 | 2023-2024 | 对在海一方、唐王湖、连岛海滨栈道等片区开展亮化工程前期方案设计 | 完工 | 孟凡德 | 夏阳 邹慧超
6 | 西大堤道路提升工程 | 对西大堤道路进行优化，增设潮汐车道，扩大道路通行能力 | 海发集团 | 2023-2024 | 正在进行改造方案的设计工作 | 2024年5月前完成改造 | 延立强 | 邹慧超
7 | 连云港蔚蓝海岸国际酒店提档升级项目 | 对原蔚蓝海岸国际大酒店进行改造提升，改造面积约2.6万平方米，打造区内功能最完善、品牌背景最高的综合性酒店 | 海发集团 | 2023-2024 | 已开展样板房设计和装修工作。 | 2024年五一前投入运营 | 延立强 | 胡洁君
8 | 连云老街胜利路历史文化街区一期工程 | 对上海大旅社及周边市政设施、慢行步道改造提升 | 区住建局 | 2023-2024 | 正在进行上海旅行社修缮施工 | 完成上海大旅社周边市政设施、慢行步道改造提升，上海大旅社进入活化利用施工阶段 | 孟凡德 | 王德
9 | 西大堤形象修复工程 | 对西大堤护栏、道路等基础设施进行修复性施工 | 区住建局 | 2023-2024 | 正在进行前期方案设计 | 完工 | 孟凡德 | 王德
10 | 连岛多功能渔旅体验平台 | 项目位于连岛北侧海域，开展海洋生物人工养殖，搭建集观光、休闲、垂钓等多重功能为一体的海上平台 | 海发集团 | 2024-2025 | 正在与合作方进行洽谈 | 完成前期论证和商业洽谈工作，启动建设 | 张思远 | 胡洁君