## Sheet1
附件
2023年连云区民生实事序时进度安排方案
序号 | 项目名称 | 具体内容 | 序时进度安排 |  |  |  | 牵头领导 | 责任单位 |  | 备注
|  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  | 牵头单位 | 共同责任单位
一、教育惠民领域
1 | 东港中学海棠校区启动招生 | 东港中学海棠校区8月底前完成招生工作，9月1日开学，实行小班化教学。 | 梳理采购项目，制定项目采购计划和预算，申请采购资金。发布采购项目意向公告。编制三网、实验室、机房、智慧黑板等项目采购技术参数。 | 开展三网、实验室、机房、智慧黑板等项目参数论证并陆续挂网招标。督促已采购项目进行安装调试。 | 开展三网、智慧黑板等项目培训；对符合验收条件的项目进行验收；开展招生开学工作。 |  | 陆建国 | 区教育局 | 区财政局
2 | 推动学前教育优质普惠 | 建成上城国际小区配套幼儿园。茗怡花园小区、万润星河国际西区、恒泰悦珑府小区配套幼儿园2023年秋季开学投入使用。 | 工程建设：上城国际小区配套幼儿园完成装修设计报审；茗怡花园小区、万润星河国际西区幼儿园完成内部装修，报消防验收；恒泰悦珑府小区配套幼儿园内部装修。 设备采购：梳理采购项目，制定项目采购计划和预算，申请采购资金。发布采购项目意向公告。编制三网、玩教具、办公设备等项目采购技术参数。 | 工程建设：上城国际小区配套幼儿园内部装修施工；恒泰悦珑府小区配套幼儿园完成装修。 设备采购：对三网、玩教具、办公设备等项目参数进行论证并陆续挂网招标。督促已采购项目进行安装调试。 | 工程建设：上城国际小区配套幼儿园装修施工。 设备采购：三网、教学设备等项目培训。对符合验收条件的项目进行验收。 茗怡花园小区、万润星河国际西区、恒泰悦珑府小区配套幼儿园秋季开学投入使用。 | 建成上城国际小区配套幼儿园。 | 陆建国 | 区教育局 | 区财政局 云山街道
3 | 义务教育学校薄改与能力提升工程 | 改造5所学校校舍，更新院前小学、墟沟小学2所学校计算机教室，改善海州湾小学实验室2口，为4所学校添置48套智慧黑板、3所学校实施网络改造，为全区所有学校按每生新增1册标准添置图书，提升学校整体办学条件。 | 开展2023年薄改项目学校调研，发布2023年薄改项目采购意向公告.编制城乡互动课堂、网络、实验室、机房、智慧黑板、课桌凳等项目采购技术参数。开展全区中小学完成生均一册图书选购工作。 | 开展城乡互动课堂、网络、实验室、机房、智慧黑板、课桌凳等项目参数论证并陆续挂网招标。督促已采购项目进行安装调试。 | 陆续完成未采购项目。项目使用培训。 | 开展符合验收条件的项目验收。 | 陆建国 | 区教育局
4 | 搬迁东港中学及启用云山小学分校区 | 东港中学整体迁入新建成的云山实验学校，原校区作为云山小学分校区使用。 | 主体结构封顶，装修施工。发布采购意向公告。 | 装修工程施工完成，室外工程施工。网络、实验室等项目参数进行论证并陆续挂网招标。 | 教学教育设施设备安装调试，投入使用。 | 尾项工程施工。 | 陆建国 | 区教育局 | 区财政局
5 | 实施教师人才培养 “三大工程” | 实施新教师“启航”工程，计划招聘新教师80人，扩大研究生学历高层次人才及在职骨干教师招聘比例，多举措助推青年教师成长；实施名教师“领航”工程，以省市“521”“333”高层次人才培养为抓手，优化教师发展导师团，深化8个区名师工作室建设；实施好教师“护航”工程，打造特色研训活动，推进校本研训，助力个人专业成长，2023年度力争培养“苏教名家”1人。 | 拟定2023年度教育系统增员计划，制定年度教师公开招聘工作方案；拟定2023年度教师培养培训工作方案；印发师德师风建设相关工作方案及考核办法；召开年度师资工作会议，布置落实年度工作。 | 分批实施2023年教师公开招聘工作；完成第一批高层次人才公开招聘工作；推进年度各项教师培训工作，按计划开展“领航”工程研训项目，重点打造特色研训品牌；筹备高层次人才培训；开展“四有好教师”团队建设阶段成果汇报活动；开展校本研训样本校评选活动。 | 分批实施2023年教师公开招聘工作；完成第二批中小学教师公开招聘及第三批政府购买服务学前教育教师招聘工作；做好“苏教名家”、“省教学名师”、“花果山教育英才”、“山海英才”等各类名师及人才工程申报工作；持续推进年度各项教师培训工作，开展高层次人才研修和校园长管理骨干研训；开展“3+X”教师赋能工程成果展示。 | 开展2023年度名特优教师年度履职考核工作；持续推进年度各项教师培训工作；推进高层次人才跟进研修；开展区“名师工作室”建设成果汇报活动；校本教研活动展示。 | 陆建国 | 区教育局
二、卫生健康领域
6 | 基层卫生中心服务能力提升工程 | 续建区公共卫生中心，2023年完成项目主体工程；提档升级云山、宿城社区卫生服务中心；开设基层专家工作室10个，建设特色科室5个，不断提升公共卫生服务水平。 | 区公卫中心继续组织地下工程施工，完成第二道砼支撑、第三次土方开挖；提档升级云山、宿城社区卫生服务中心，申报政府采购计划；明确基层专家工作室、特色科室建设计划。 | 区公卫中心完成地下一、二层施工；提档升级云山、宿城社区卫生服务中心，组织开展政府采购，进行现场施工；协调市级医院开始基层专家工作室开诊、特色科室建设。 | 区公卫中心完成主楼一至五层施工；提档升级云山、宿城社区卫生服务中心，项目完工，组织验收；开展基层专家工作室、建设特色科室评价工作。 | 区公卫中心主体建筑工程完工；提档升级云山、宿城社区卫生服务中心，项目完工，投入使用；完成开设基层专家工作室10个，建设特色科室5个任务。 | 陆建国 | 区卫健委 | 区住建局 墟沟街道 宿城街道 云山街道
7 | 新改建病媒规范化小区 | 新建、提档升级病媒规范化小区8个。 | 开展病媒消杀和环境整治，摸排确定新建和需要提档升级小区。 | 开展病媒消杀和环境整治，确定开展病媒防制和建设病媒规范化小区建设的病媒公司，推进建设进度。 | 基本完成病媒规范化小区建设，加强夏季病媒消杀。 | 完成病媒规范化小区新建和提档升级，区爱卫办完成验收，持续开展病媒消杀和设施维护，确保通过市级验收。 | 陆建国 | 区卫健委
三、生态治理领域
8 | 碱渣治理与资源化利用创新示范项目续建工程 | 项目占地面积5250亩，计划对碱渣场堆存的3484万立方米碱渣进行综合治理和利用。2023年投入资金8亿元，完成碱渣治理200万立方米。 | 完成建安工程40%；余水管线施工完成30%。 | 完成土建施工、设备安装等项目70%；余水管线施工完成90%。 | 完成土建施工、系统设备调试；具备投产条件，完成治理量30万m³。 | 累计合计完成碱渣治理200万m³。 | 吴 洋 夏振天 | 连云新城建管办 | 中核生态环境有限公司 海发集团 海州湾街道
9 | 西小山边坡治理工程 | 实施西小山地质灾害点整治，排除险石坠石，恢复山体植被，设置防护网挡土墙，确保周边人民群众生活生产安全。 | 完成方案设计及通过专家论证，并报自然资源部门审定。 | 深化施工图设计，并完成工程招投标。 | 进场施工，并完成工程量50%。 | 进场施工，年内完成施工并做好竣工验收。 | 孟凡德 | 墟沟街道办事处 | 海发集团
10 | 废弃矿山塘口生态修复工程 | 采取人工复绿、封闭管养、自然恢复等措施，完成牛栏嘴、黄泥湾等8个废弃矿山塘口生态修复，启动中云林场采石一分场废弃塘口工程治理项目，改善山体生态和地质环境。 | 完成露天矿山的勘探检查工作。 | 完成对采用封闭管养、自然修复方式进行修复的宕口方案编制工作，同时各责任主体落实治理工作。 | 完成全年工作任务30%，共计188.4亩。 | 完成牛栏嘴、黄泥湾等7个废弃矿山塘口的生态修复任务，共计628.2亩；启动中云林场采石一分场、老君堂后腔废弃宕口工程治理项目。 | 吴 洋 | 资源分局 | 区林海局 墟沟林场 海发集团 云山街道 板桥街道
11 | 凤凰河疏浚整治工程 | 实施凤凰河连云区段整治，长度2.2公里，清淤1.7万立方米；岸线绿化3.5公里，新建占地面积约30亩河长制主题公园1座。 | 完成河道2.2公里清淤。 | 完成岸线绿化3.5公里，完成河长制主题公园建设。 | 组织验收。 |  | 孟凡德 | 区农业农村局
12 | 清洁取暖改造项目 | 对海州湾街道胡沟点位周边社区100户、连云街道点位周边社区260户继续开展散煤整治，采用清洁能源方式进行冬季取暖。 | 排查整治散煤工作，完成海州湾街道整治18户，连云街道整治130户。 | 排查整治散煤工作，完成海州湾街道整治10户，连云街道整治30户。 | 排查整治散煤工作，完成海州湾街道整治20户，连云街道整治20户。 | 排查整治散煤工作，完成海州湾街道整治52户，连云街道整治80户。 | 陆建国 | 生态环境局 | 海州湾街道 连云街道
四、就业创业领域
13 | 城镇就业帮扶工程 | 年内组织各类招聘会40场次，实现城镇新增就业4600人；完成城乡居民职业技能培训1000人次。 | 开展春风行动等各类线上线下招聘活动10场次，城镇新增就业1200人。完成城乡居民职业技能培训200人次。 | 开展民营企业招聘等各类线上线下招聘活动10场次，城镇新增就业1200人。完成城乡居民职业技能培训300人次。 | 开展金秋招聘月等各类线上线下招聘活动10场次，城镇新增就业1200人。完成城乡居民职业技能培训300人次。 | 开展失业人员再就业等各类线上线下招聘活动10场次，城镇新增就业1000人。完成城乡居民职业技能培训200人次。 | 吴 洋 | 区人社局
14 | 港航服务中心提升改造工程 | 项目位于连云区中华西路48号（原海关大楼内），总面积2万平方米，计划总投资4560万元。主要对海关大楼进行主楼内装改造，以及空调、电气、给排水、弱电等基础设施改造。项目建成后，将围绕全市海洋产业转型升级，加速港航贸易物流要素集聚，促进现代物流、商贸服务等业态发展，打造港航服务中心第三方服务平台，形成新的税收增长极。 | 完成原海关大楼内装相关拆除工作，完成办理空调、电气、给排水、弱电及智能化等基础设施改造的手续工作。 | 原海关大楼内装基本完工，完成相关基础设施改造，港航服务中心提升改造工程基本完成，具备企业落地条件。 | 港航服务中心提升改造工程完成。 |  | 延立强 | 区自贸办
15 | 连云港悟空科创中心项目孵化工作 | 重点引进海工装备、新能源、新一代电子信息等领域优质项目，推动高端人才和项目集聚。2023年计划招引项目不少于10个，引育国家高新技术企业不少于3个，引建重大产业创新平台不少于1个，实现税收不少于300万元。 | 举办各类创业活动6场，组织投资机构与项目面对面交流3场，吸引人才项目团队实地考察50人次。 | 开展项目路演、创新创业大赛等活动，落地3个人才项目；筹备建设产业创新平台，邀请专家教授开区调研指导；做好落地项目服务工作，推动项目投产见效。 | 组织开展投资机构与人才项目面对面交流会，赴南京、上海等地开展“双招双引”，吸引高新企业开区开设分公司，引进产业项目4个；推进产业创新平台建设，完善场地、办公配套等基础设施。 | 实体化运行产业创新平台，引进第三方服务机构开展专业化运营；引育国家国家高新技术企业3家，实现税收300万元。 | 范占伟 | 区委人才办 | 连云开发区 （上合物流园）
16 | 人才保障房建设项目 | 项目占地81.6亩，计划总投资约9亿元，建设产业公寓，配套公租房、菜市场等，建筑总面积约17万平方米，年内开工建设。 | 确定与蓝城集团合作方案，确定设计方案。 | 开展前期报建手续。 | 开展前期报建和招标工作。 | 启动现场施工。 | 吴 洋 | 海发集团 | 连云新城建管办
17 | 招引新企业入驻“一带一路大数据园” | “一带一路”大数据产业园年内招引入驻企业10家，形成贸易额5亿元，解决50-100人就业问题。 | 招引入驻企业1家，形成贸易额0.3亿元。 | 招引入驻企业1家，形成贸易额0.5亿元。 | 招引入驻企业5家，形成贸易额2.2亿元，解决20人就业问题。 | 招引入驻企业3家，形成贸易额2亿元，累计解决50人就业问题。 | 吴 洋 夏振天 | 连云新城建管办 | 海州湾街道
五、宜居环境领域
18 | 老旧小区提升改造工程 | 改造老旧小区27个，惠及6829户；为老旧小区加装电动车充电桩100个以上，加装电梯10部；为10年以上老旧小区电梯加装智能监控装置700台。 | 办理老旧小区改造项目前期手续，完成工程招投标。开展充电桩、电梯等设施调研工作；开展电梯智能监控装置配置前期需求调研。 | 老旧小区改造施工单位进场施工，总工程量完成30％，力争9个小区完工；完成老旧小区加装电动车充电桩20个；开展电梯加装前期调研工作；制定加装智能监控装置实施方案。开展电梯智能监控装置选型、资料审查和性能测试，确定电梯智能监控装置功能。 | 老旧小区改造施工单位进场施工，总工程量完成60％，力争17个小区完工；完成老旧小区加装电动车充电桩30个；启动电梯加装3部；开展电梯智能监控装置招投标，确定加装智能监控装置实施单位，第一期完成安装250台。 | 总工程量完成100％，力争27个小区完工；完成老旧小区加装电动车充电桩100个；启动电梯加装10部；开展加装智能监控装置，第二期完成安装450台。 | 孟凡德 | 区住建局 | 区市场监管局 各街道
19 | 乐享园林口袋公园绿化提升改造 | 利用沿河、沿路、街道社区闲置地、开发地块退让地、边角地等空间，因地制宜打造宋家花园、琴海园等7个“小而精、小而美、小而特、小而优”的口袋公园，让市民转角见绿、出门入园。 | 分解实施方案，组织相关手续办理。 | 完善确定规划设计方案等前期工作。 | 进场施工。 | 推进完工。 | 孟凡德 | 区住建局 | 各街道
20 | 居民生活供水供气扫尾工程 | 实施西环岛路供水改造工程；完成日出东方小区976户自来水“一户一表”改造；完成环山低压片区100米等高线以下自来水改造扫尾项目，其中桃林社区100户、西连岛后山95户；完成约1000户零散居民新装燃气工程。 | 西环岛路供水改造：办理项目立项、可研等前期手续；日出东方“一户一表”：制定资金筹集方案；低压片区自来水扫尾：筹集资金，做好施工准备；零散居民新装燃气：开展管道气安装居民户调研、意见征询等准备工作。 | 西环岛路供水改造：完成招投标，施工单位进场施工；日出东方“一户一表”：开展资金筹集，做好施工进场准备；低压片区自来水扫尾：进场施工；零散居民新装燃气：按计划有序开展管道气进场施工安装工作。 | 西环岛路供水改造：改造施工；日出东方“一户一表”：进场施工；低压片区自来水扫尾：推进施工；零散居民新装燃气：按计划有序开展管道气进场施工安装工作。 | 西环岛路供水改造：项目收尾，完成改造；日出东方“一户一表”：力争完成施工；低压片区自来水扫尾：完工验收；零散居民新装燃气：完工收尾。 | 孟凡德 | 区住建局 | 各街道
21 | 小排淡河沿线整治提升工程 | 建设小排淡河生态廊道景观步道，项目全程约8公里，实施生态修复和苗木花卉、林果等产业资源综合开发，结合海绵城市建设，形成集园林绿化、休闲、旅游观光于一体的特色旅游休闲生态区域。 | 完善相关手续和设计方案。 | 完善相关手续和设计方案。 | 完善相关手续和设计方案。 | 四季度开工建设，完成60%。 | 孟凡德 | 区住建局 | 云山街道
22 | 提升物业管理水平 | 出台加强物业管理实施意见；加强物业行业监管，一季度落实执法公示和执法队伍常态化进小区；指导辖区内居民小区年底前全域成立业主委员会（物业管理委员会）；探索实施点单式物业服务，推行第三方评价体系，提升业主对物业管理的满意度；云山、墟沟、海州湾街道结合实际情况，各打造一个物业管理示范项目。 | 开展加强物业管理、“点单式”物业管理的调研；落实物管小区执法公示；常态化推进物业管理业主委员会（物业管理委员会）全覆盖工作；推进云山、墟沟、海州湾街道物业管理示范项目打造工作。 | 开展加强物业管理、“点单式”物业管理的调研；常态化开展物管小区执法公示；常态化推进物业管理业主委员会（物业管理委员会）全覆盖工作；推进云山、墟沟、海州湾街道物业管理示范项目打造工作。 | 出台区加强物业管理实施意见，试点开展“点单式”物业管理工作；常态化开展物管小区执法公示；常态化推进物业管理业主委员会（物业管理委员会）全覆盖工作；推进云山、墟沟、海州湾街道物业管理示范项目打造工作。 | 试点开展“点单式”物业管理模式；常态化开展物管小区执法公示；常态化推进物业管理业主委员会（物业管理委员会）全覆盖工作；云山、墟沟、海州湾街道各完成打造一个物业管理示范项目目标。 | 孟凡德 | 区住建局 | 各街道
23 | 垃圾分类工作 | 新建垃圾分类房13个，开展“两定一撤”管理试点；新建日处理5吨厨余垃圾处理终端，完善垃圾分类收运体系。 | 对厨余垃圾处理设施进行前期考察；辖区内垃圾分类小区进行筛选，将符合条件、居民意识较好、设施完善的小区进行选址。 | 招标日处理5吨厨余垃圾处理终端；对13个居民小区垃圾分类房进行开工建设。 | 开工建设厨余垃圾分类处理设施；对13个居民垃圾分类房进行施工。 | 完成厨余垃圾处理终端设施建设；完成13个居民垃圾分类房建设并投入使用。 | 孟凡德 | 区城管局
六、交通出行领域
24 | 实施道路微循环改造 | 打通云山路（起点五羊路、终点云宿路），长约400米，新建沥青混凝土路面、人行道、路灯等设施；新建西小山公园入口道路，长394米、宽7米，砌筑排水沟360米，增设护栏310米、交通标志牌10套；新建连云开发区纵二路东延段项目，道路全长300米、宽10米，配套路灯、污水管网等设施；在连云开发区增设停车场1个，新建公交站台32个；改造背街小巷5条，新增改造路灯150盏；合理增加公交班次，主城区新建公交站台6个；改造院前路与中华路交叉口城市交通拥堵点1处。 | 云山路：完成云山路前期施工手续，施工单位进场施工； 西小山出入口：前期手续办理； 背街小巷：开展墟沟、连云等街道5条背街小巷改造提升方案编制、施工图设计等前期工作； 公交站台：完成新建公交站台方案设计； 交通堵点：制定交叉路口拥堵点改造方案； 连云开发区：进行项目前期手续、协调市公交公司及交通部门，开展项目相关招标工作。 | 云山路：完成道路施工工程量约50％ 西小山出入口：完成招投标工作，施工单位进场施工； 背街小巷：完成刘路口路等5条背街小巷现场勘察，办理招标相关手续，施工单位进场施工。完成墟沟、连云等街道路灯维修及改造50盏； 公交站台：完成新建前期手续办理； 交通堵点：改造方案审核通过，并完成改造30％； 连云开发区：完成招标，施工单位进场施工，完成项目建设内容80%。 | 云山路：基本完成云山路道路施工； 西小山出入口：完成道路主体施工； 背街小巷：完成刘路口路等5条背街小巷进场施工，完成工程量的50%。完成路灯维修及改造100盏； 公交站台：进场施工； 交通堵点：拥堵点改造约60％； 连云开发区：完成连云开发区纵二路东延段项目，道路全长300米、宽10米，配套路灯、污水管网等设施；完成连云开发区停车场1个，新建公交站台32个。 | 云山路：完成道路施工及路灯等配套设施建设； 西小山出入口：完成道路附属设施施工； 背街小巷：完成背街小巷及路灯改造，完成年度目标任务； 公交站台：完成新建6座公交站台； 交通堵点：完成拥堵点改造； 连云开发区：完成建设。 | 孟凡德 | 区住建局 | 连云开发区 (上合物流园）
25 | 连云新城道路提升工程 | 实施盐城路、青岛路改造提升，全长约1.4公里，对人行道、非机动车道改造出新；实施临洪大道北段道路修复工程，长约1.9公里。 | 青岛路、盐城路主道和辅道完成改造提升；临洪大道左幅道路铣刨、路基病害处理。 | 青岛路、盐城路全面完成主道、辅道及配套绿化提升，全面通车；临洪大道左幅沥青面层摊铺 。 | 临洪大道右幅道路铣刨、路基病害处理、基层水稳摊铺。 | 临洪大道右幅沥青面层摊铺附属工程收尾并具备通车条件。 | 吴 洋 夏振天 | 连云新城建管办 | 金海岸公司 海州湾街道
26 | 228国道交通安全设施提升工程 | 封闭228国道纵一路口中分带，在纵二路口设置交通信号灯，并增设监控设备及相关标志标线，消除228国道纵一路口、纵二路口交通安全隐患。 | 完成228国道纵一路口中分带，在纵二路口现场调研工作。 | 完成228国道纵一路口中分带，在纵二路口设置交通信号灯及监控设备及相关标志标线设计工作。 | 进场施工。 | 完成项目建设工作。 | 孟中明 | 交警连云大队 | 连云开发区 （上合物流园）
27 | 新能源充电桩项目 | 在旅游景区、集中办公区域规划建设新能源充电桩200个。 | 区文化馆、连云港国际商务中心场站投入使用，共预计建设34个直流充电桩，15个交流充电桩。 | 连岛游客中心形象站、北固山森林公园、栖霞路场站施工完成，共预计建设133个直流充电桩，76个交流充电桩。 | 区政府、连云街道办事处、海上云台山场站施工完成，共预计建设25个直流充电桩，61个交流充电桩。 | 连云区绿化管理所、墟沟街道办事处、山景花园场站施工完成，预计建设9个直流充电桩，25个交流充电桩。 | 吴 洋 | 海发集团
七、公共安全领域
28 | 平安连云警务保障工程 | 整合区内各部门数据资源，建设集综合指挥、疫情防控、应急救援等各种功能模块为一体的区级大数据实战指挥平台；完成连云公安分局新办公楼改造装修及整体搬迁。 | 完成分局新办公用房整体规划设计、立项。完成大数据实战指挥平台项目论证，平台设计。 | 实体动工建设，完成信息化设计，平台研发。推进大数据实战指挥平台数据汇聚，招标立项。 | 整体动工建设完毕，试运行。搭建大数据实战指挥平台系统模块，试运行 。 | 完善运行机制及部分建设。完善大数据实战指挥平台功能，权限分配工作。 | 孟中明 | 连云公安分局
|  | 开工建设海警连云工作站。 |  |  |  |  | 吴 洋 | 海警局 | 资源分局
29 | 餐饮“瓶改管”工程 | 推进餐饮瓶改管约300户，新建燃气管道约50公里。 | 开展餐饮户瓶改管前期实施方案准备工作。 | 做好施工安装准备。 | 进场施工。 | 完工。 | 孟凡德 | 区住建局
30 | 凰窝水库除险加固工程 | 完成凰窝水库大坝防渗、溢洪道加固工程。 | 完成施工道路修建及大坝坝基灌浆。 | 完成大坝迎水面混凝土贴面防渗施工、溢洪道整修、清淤。 | 完成附属设施等工程扫尾，准备验收。 | 完工并验收。 | 孟凡德 | 区农业农村局
31 | “智慧应急”数字化信息监管指挥系统建设 | 提档升级安全生产网格化监管和应急管理指挥救援软件系统，新开发风险防控、问题治理、教育培训、监测预警、指挥救援等功能，打破信息壁垒，实现监管部门、属地街道和企业间的互联互通。 | 调研平台公司，对接科技公司，完善平台功能。 | 调研平台公司，对接科技公司，完善平台功能。 | 完成平台招投标相关手续。 | 完成平台建设、联网测试。 | 吴 洋 | 区应急管理局
32 | 防灾减灾救灾能力建设提升工程 | 完成连云新城商务公园、新丝路公园、区文体中心3处防灾避难场所改造；完成应急处置新装备配置，包括应急指挥车1套、通讯设备1套、无人机2架、发电机10台等；完成核知识科普馆（位于连云港市中小学生教育基地科普楼3楼）和消防通道、核应急物资储备库改造等附属设施建设，打造融爱国主义教育、生态文明教育、核电科普知识宣传、应急疏散演示于一体的宣传教育示范基地。 | 开展项目招投标前期工作。 | 完成项目招投标。 | 完成项目建设。 |  | 吴 洋 | 区应急管理局
33 | 消防能力提升与消防隐患治理工程 | 续建连云新城消防救援指挥中心，年底建成；提档升级连岛政府专职消防站，编配人员不少于15人，购置消防执勤车辆和相关器材装备等；实施高层居民住宅消防安全达标提升工程，维修、改造7个消防设施存在安全隐患的高层住宅小区（楼）。 | 连云新城消防指挥中心完成二次构筑建设及场地回填，确定内部装修方案；连岛政府专职消防站完成人员招录培训，生活配套设施采购，配备山林灭火相关器材。7个高层住宅小区计划对消防设施隐患情况形成书面材料公示，成立业主委员会，业主代表同意动用维修资金签字，资料提交连云港市物业管理中心,完成物业维修资金申报流程。 | 连云新城消防指挥中心完成验收，毛坯交付，审定内部装修全套施工图纸；连岛政府专职消防站完成接警系统、营区监控系统、视频会议系统，购置消防执勤车辆和相关器材招标。7个高层住宅小区计划对维修方案、施工预算等内容公示，完成物业维修资金公示意见业主签字，开展施工单位招标工作。 | 连云新城消防指挥中心完成室内装修设计招标入场施工；连岛政府专职消防站完成投勤实战经验积累，完成购置消防执勤车辆和相关器材。7个高层住宅小区计划根据小区消防设施实际问题对接施工单位确定施工方案，开始施工改造。 | 连云新城消防指挥中心完成室内装修；连岛政府专职消防站完成正规化建设，购置消防执勤车辆和相关器材投入使用。7个高层住宅小区计划施工完成，完成现场消防设施隐患改造工作。 | 吴 洋 | 消防救援大队 | 海发集团
34 | 食品安全抽检工作 | 完成食品生产、流通、消费等环节抽检1000批次，保障全区食品安全。 | 对食品安全监督抽检服务项目进行公开招标，确定检测机构。 | 完成食品生产、流通、消费等环节抽检400批次。 | 完成食品生产、流通、消费等环节抽检400批次。 | 完成食品生产、流通、消费等环节抽检200批次。 | 黄啸谷 | 区市场监管局
八、乡村振兴领域
35 | 海上万亩牡蛎园扩建项目 | 在连岛街道养殖海域扩建海上万亩牡蛎园，年内养殖牡蛎2.5万亩，收获牡蛎2万吨。 | 在紫菜退养近海浅水区试养三倍体牡蛎600亩，投放3万笼大规格三倍体牡蛎苗种育肥养成。 | 完成10000亩紫菜退养海域养殖设施的清理拆除；购置木桩、绳索、浮标及网笼等4000亩牡蛎养殖所需器材，完成4000亩养殖海区打桩、挂架工作；完成25000亩牡蛎养殖所需苗种的订购。 | 购置木桩、绳索、浮标及网笼等6000亩牡蛎养殖所需器材，完成6000亩养殖海区打桩、挂架工作。 | 养殖牡蛎25000亩，投放60万笼大规格三倍体牡蛎苗种育肥养成。 | 孟凡德 | 区林海局 | 连岛街道
36 | 连岛中心渔港及配套设施建设工程 | 建设防波堤965米、码头557米、护岸860米，场地回填1.1万平方米，陆域吹填7.1万平方米；同步实施港区道路、停车场、供配电照明、给排水、通讯导航等配套设施。 | 防波堤胸墙完成10%，掺石护面完成10%，砼框架施工完成40%，防波堤护面块石完成90%；码头卸荷板预制完成20%；码头空心方块安装70%，码头基础清淤完成90%，基础分层抛石完成80%，块后棱体抛填完成50%；陆域形成吹淤完成40%。 | 防波堤胸墙浇筑完成60%，防波堤扭王子块安装完成88%；卸荷板预制完成100%；卸荷板安装完成80%，块后棱体抛填完成80%；码头胸墙完成25%，护舷完成20%；陆域形成吹淤完成至80%。 | 防波堤胸墙浇筑完成100%，防波堤扭王子块安装完成100%；码头胸墙完成100%，护舷完成80%；场地及附属设施完成50%；陆域形成打设塑料排水板完成至40%，真空预压设备安装完成至20%。 | 陆域形成打设塑料排水板完成至100%，真空预压设备安装完成至100%，完成防波堤、码头、护岸，场地回填，陆域吹填；完成实施港区道路、停车场、供配电照明、给排水、通讯导航等配套设施。 | 孟凡德 | 区住建局 | 连岛街道 区林海局 农业农村局
37 | 车牛山岛休闲农业体验基地项目 | 栽植果林茶植物3万余株；平整场地近2万平方米；修整约500米破损道路；修建矩形渠收集雨水；果树栽种区域新增绿化护栏，观景区域新增人行安全护栏。 | 细化项目设计，考察绿化苗木，优选适宜岛上生长绿植；完成2万平方米绿化场地平整和部分果林茶种植。 | 完成3万余株果林茶植物种植和原有苗木修剪。 | 完成500米破损道路修整，增设苗圃绿化栏，修建矩形渠收集雨水，观景平台增设人行安全护栏。 | 落实新栽种苗木养护管理，同步延伸打造海岛度假、海岛文创等精品微项目。 | 孟凡德 | 前三岛乡人民政府 | 海发集团
38 | 小龟山城市更新项目 | 小龟山沿海段整治改建建筑205栋，约7.42万平方米；完成给水户表改造205户，完善供电、供水及污水等地下管网设施。 | 小龟山地下管网改造完成。 | 小龟山地下管网改造完成，小龟山房屋改造完成15%。 | 小龟山地下管网改造完成，小龟山房屋改造完成20%，累计完成50%。 | 小龟山房屋改造累计完成100%，完成给水户表改造，完善供电、供水及污水等地下管网设施，完成年度目标任务。 | 孟凡德 | 区住建局 | 连岛街道 区林海局 区农业农村局
39 | 前三岛精品生态海岛渔旅综合体示范项目 | 在达山岛先行启动改造约700平方米示范样板区，初步具备对外市场化运营条件；修建和完善达山岛码头和配套停泊设施，提高全时段停泊的可适性与安全性。 | 赴外地开展项目考察学习国内类似经典案例；完成前三岛精品生态海岛渔旅综合体项目概规设计和示范区改造效果设计；协调推进海岛国防建设设施手续办理，完成前三岛码头护舷垫安装并投入使用。 | 推进示范项目实施相关手续办理；完善示范项目施工设计图，启动部分原有建筑的加固美化改造；完成蓄水池建设，提高整体接待能力。 | 完成示范项目的道路基础设施及配套建设；推进老旧营房、公厕等维修改造；提升国防教育、党性教育布展质效，开展运营服务。 | 完成700平米示范样板区建设；开展品牌营销，打造前三岛海上旅游航线网红打卡地。 | 延立强 | 前三岛乡人民政府 | 海发集团
40 | 乡镇农产品质量监管能力提升工程 | 建成宿城街道农产品质量安全监管站并投入使用；加强农产品质量监管，抽检合格率98%以上。 | 督促宿城街道开展监管站建设招投标工作；编制连云区农产品质量安全监测方案。 | 督促宿城街道开展监管站建设完成，开展项目审计。按照区监测方案开展连云区例行监测与监督抽检。 | 组织开展项目验收。按照区监测方案开展连云区例行监测与监督抽检。 | 通过市级项目验收。编制连云区农产品质量安全监测通报。 | 孟凡德 | 区农业农村局
九、文化生活领域
41 | 档案馆建设工程 | 建设区档案馆，占地面积约15亩，建筑面积约1.1万平方米，年内完成主体施工。 | 施工单位进场，推进桩基施工。 | 完成桩基施工和承台施工。 | 完成一、二、三层主体。 | 完成主体及幕墙施工，推进装修及室外工程施工。 | 孟凡德 | 区住建局 | 区档案馆
42 | 上海大旅社保护修缮工程 | 修缮上海大旅社四合院及东侧偏院现存建筑，恢复其原有格局，提升整治院内环境。 | 完成修缮招标工作。 | 开展修缮上海大旅社工作。 | 开展修缮上海大旅社工作。 | 完成修缮上海大旅社工作。 | 延立强 | 区文体和旅游局
43 | 连云老街胜利路历史文化街区项目 | 对连云老街胜利路历史文化街区市政设施、慢行步道进行改造。 | 完成项目设计方案审查。 | 完成项目施工图审查及招投标工作。 | 进场施工。 | 完成上海大旅社改造、市政管网整治和道路两侧环境整治提升。 | 孟凡德 | 区住建局 | 连云街道 区文体和旅游局
44 | 完善基层公共文体设施 | 打造2家社区图书馆分馆，提档升级2-3个基层文体中心，提升改造20处全民健身场所。 | 开展前期现场调研，制订提档升级要求及方案，各街道确定健身路径设施安装地点。 | 完善各场所提档升级方案，各街道申报健身路径设施数量。 | 完成2家社区图书馆分馆；提档升级2个基层文体中心；验收安装场地并对符合要求街道发放相应的健身器材。 | 完成器材安装工作。 | 延立强 | 区文体和旅游局
十、社会保障领域
45 | 提升养老服务水平 | 完成100户高龄、经济困难失能老人家庭适老化改造；为3所养老院购买机构责任险、43个居家养老服务中心购买意外伤害险；打造海州湾社区标准化居家养老服务中心，升级改造云和社区居家养老服务中心；完成养老护理员培训100人次；对全区80岁以上老人开展居家上门服务。 | 完成适老化改造方案制定；勘查海州湾社区、云和社区居家养老服务中心现场；持续做好高龄老人上门服务。 | 完成养老护理员培训计划制定、报名和课程设置；推进海州湾社区、云和社区居家养老服务中心完成主体建设；持续做好高龄老人上门服务。 | 开展适老化评估、招标、施工；推进海州湾社区、云和社区居家养老服务中心完成装修和设施配置；完成养老护理员培训100人次；持续做好高龄老人上门服务。 | 完成适老化改造验收；海州湾社区、云和社区居家养老服务中心投入使用；为到期的养老机构责任险、43个居家养老服务中心意外险续保；持续做好高龄老人上门服务。 | 陆建国 | 区民政局
46 | 特殊困境青少年关心关爱工程 | 聚焦全区特殊困境青少年群体，依托原有居住房间（或空间隔断），建设5间“梦想小屋”，改善10家“梦想书架”；帮助实现特殊困境青少年“微心愿”100个；提供100节特殊困境青少年兴趣公益课；为5名特殊困境青少年提供助学金帮助，实现对全区特殊困境青少年帮扶的动态全覆盖。 | 摸排需建设的“梦想小屋”5间，收集需改善的“梦想书架”10家；帮助实现特殊困境青少年“微心愿”25个；与麦田童画、韵尔舞蹈、小飞侠篮球俱乐部等培训机构达成提供100节特殊困境青少年兴趣公益课的合作意向。 | 序时建设5间“梦想小屋”；帮助实现特殊困境青少年“微心愿”45个；提供20节特殊困境青少年兴趣公益课。 | 建成5间“梦想小屋”，序时改善10家“梦想书架”；帮助实现特殊困境青少年“微心愿”75个；完成提供60节特殊困境青少年兴趣公益课；完成为5名特殊困境青少年提供助学金帮助。 | 建成“梦想小屋”5间，完成改善“梦想书架”10家；完成帮助特殊困境青少年“微心愿”100个；完成提供特殊困境青少年兴趣公益课100节；完成为5名特殊困境青少年提供助学金帮助，实现对全区特殊困境青少年帮扶的动态全覆盖。 | 陆建国 | 团区委
47 | 优化残疾人居家托养服务 | 为符合条件的70名残疾人提供助洁、助餐、助行、助医、助康、助乐等“六助”服务。 | 宣传居家托养服务政策，摸清底数，现调查符合条件的残疾人50余人，组织相关街道进行审核。 | 制定工作方案，主动完善一人一档、建立健全管理制度，根据残疾人的需求情况，常态化开展残疾人居家托养服务。 | 根据残疾人的需求情况，常态化开展残疾人居家托养服务。 | 对居家托养工作进行绩效考评，总结不足，进一步提升服务质量。 | 陆建国 | 区残联
48 | 残疾儿童康复工程 | 为辖区0-14岁儿童提供视力、听力、智力、肢体、孤独症康复服务，确保实现所有有康复需求的残疾儿童“应康尽康、应康优康”。 | 加大宣传力度，普及儿童康复救助政策，通过调查摸底，了解儿童康复需求，综合去年康复儿童情况制定康复计划，加强对定点儿童康复机构日常监督，保障儿童康复质量。 | 常态化开展儿童康复工作，对定点儿童康复机构进行日常管理考核，保障各项救助政策得到有效落实，结合去年康复情况二季度转介儿童30人，达到去年全年同等水平。 | 对全区儿童康复工作进行半年总结，因地制宜对下半年康复工作做出相应调整，加强定点儿童康复机构管理考核，保证康复质量，查漏补缺对有康复需求的家庭做到“应康尽康、应康优康”。 | 开展儿童康复机构年度绩效考核工作，保证各项康复政策得到有效落实，聘请第三方对康复儿童进行康复效果评估，保证儿童康复质量。做好全年总结工作，为下一年度儿童康复做好准备工作。 | 陆建国 | 区残联
49 | 法律援助与智慧矫正工程 | 为全区困难群众提供法律援助，全年完成法律援助案件200件；完成智慧矫正中心建设，强化对全区社区矫正对象的管控教育。 | 为全区困难群众提供法律援助，办理法律援助案件50件；按照智慧矫正中心设计方案完成招投标，施工队进驻开工。 | 为全区困难群众提供法律援助，累计办理法律援助案件100件；智慧矫正中心基础设施施工完成，相关软件设备调试到位。 | 为全区困难群众提供法律援助，累计办理法律援助案件150件；智慧矫正中心相关智能软件设备试运行。 | 为全区困难群众提供法律援助，累计办理法律援助案件200件；梳理智慧矫正中心创建材料，做好验收准备。 | 孟中明 | 区司法局
50 | 提升军人服务保障水平 | 加大双拥工作力度，为现役、退役军人提供保障服务，设立首批“拥军门店”不少于10家。 | 寻找有意向的商家，沟通、协商具体优待内容，制定拥军门店实体清单。 | 针对实体清单，进一步核查商家备案登记、信誉度等情况，最终确定门店清单。 | 与拥军门店签订协议，颁发牌匾，公布拥军门店清单及相关优待内容。 | 跟进拥军门店政策落实情况以及服务对象意见反馈。 | 陆建国 | 区退役军人事务局