## Sheet3
附件1
连云区旅游高质发展八大行动任务清单
序号 | 任务名称 | 具体内容 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
1 | 一、景区业态提升行动 | 启动并推进连岛水乐园、音乐节广场项目建设。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-12-01
2 |  | 实施游艇俱乐部提升改造，购买2艘游艇，完善配套功能，开发海上拖伞、漂移艇等业态项目，提升海上游玩项目品质，全年实现营收1500万元。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-07-01
3 |  | 新建唐王湖游船码头和娱乐设施，开发水上游乐体验项目。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 | 宿城街道 | 2024-08-01
4 |  | 丰富海上云台山景区内部商业业态，持续开发枫树湾丛林冒险乐园系列项目，增设水系景观，打造最有人气的户外无动力游乐场景。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 | 宿城街道 | 2024-08-01
5 |  | 加强连云老街“文商旅”业态招商力度，提高闲置资产使用效率，有效串联高公岛、宿城等乡村旅游资源，打造艺术写生、研学旅游、沉浸式体验等多主题式消费街区。 | 延立强 | 港城文旅 | 曹 流 | 连云街道 宿城街道 | 2024-10-01
6 |  | 打造连云老街“云海观日”网红打卡点。 | 延立强 | 港城文旅 | 曹 流 | 连云街道 | 2024-10-01
7 |  | 建设四片省运会沙滩排球场地。 | 孟凡德 | 区住建局 | 王 德 | 区文体旅游局 海发集团 | 2024-05-01
8 |  | 修缮加固海上云台山—连云老街游步道，修建海上云台山内部森林步道，推动连云老街—海上云台山滑道建设。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 | 港城文旅 | 2024-12-01
9 | 二、城市颜值扮靓行动 | 依据连云老街规划定位，加快推动胜利路一期改造工程、上海大旅社修缮及活化利用工程建设。 | 孟凡德 | 区住建局 港城文旅 | 王 德 曹 流 | 连云街道 | 2024-10-01
10 |  | 实施在海一方、连岛、唐王湖、海滨栈道、西大提等滨海岸线美化亮化工程，提升城市夜间景观形象。 | 孟凡德 | 区城管局 海发集团 | 夏 阳 邹慧超 |  | 2024-04-01
11 |  | 建设连岛景区游客中心景观大门，打造景区入口标志性形象。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-10-01
12 |  | 打造连岛—高公岛浪漫爱情主题旅游精品线路。 | 延立强 | 区文体和旅游局 | 施军生 | 海发集团 港城文旅 区民政局 相关街道 | 2024-07-01
13 |  | 实施西大堤绿化修补工程和沿线道路等基础设施维修，提升入岛视觉美感。 | 孟凡德 | 区住建局 (区交通局) | 王 德 |  | 2024-04-01
14 |  | 大力整治连岛21世纪金海岸度假村“脏乱差”问题，推动西连岛形象整体提升。 | 孟凡德 | 连岛街道 | 张 超 | 区住建局 区城管局 | 2024-04-01
15 | 三、旺季交通畅达行动 | 建立完善旅游旺季景区分流机制。 | 延立强 | 文体旅游局 | 施军生 | 海发集团 港城文旅 | 2024-04-01
16 |  | 对连岛游客中心停车场内部流线进行再优化，进一步提高通行流畅度。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-03-01
17 |  | 对西大堤进行交通优化，设置潮汐车道，最大限度提高车辆通行量，解决游客留滞时间过长问题。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 | 港口交警大队 | 2024-05-01
18 |  | 加密连岛—海上云台山、高公岛—连云老街、连云老街—海上云台山等景区间旅游公交频次，最低不低于15分钟/班次。 | 孟凡德 | 区住建局 (区交通局) | 王 德 |  | 2024-05-01
19 |  | 优化道路交通线型，合理设置单向限行区间，解决旺季期间西连岛环岛路、海头湾路等路段拥堵问题。 | 孟凡德 | 区住建局 (区交通局) | 王 德 | 连云交警大队 | 2024-05-01
20 |  | 在旅游旺季和重要节假日期间统筹调配城区大中型停车场资源，有效缓解游客停车难问题。 | 孟凡德 | 区城管局 | 夏 阳 |  | 2024-05-01
21 | 四、住宿供给改善行动 | 加快推进海州湾之星水上酒店项目进度，2024年3月前船体拖回，4月份调试，“五一”前试运营。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 |  | 2024-05-01
22 |  | 高标准实施蔚蓝海岸酒店改造升级，2024年3月试运营。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 |  | 2024-03-01
23 |  | 新建西连岛精品酒店，改造枫树山庄酒店、老街精品酒店等一批老旧酒店。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 闫振涛 胡洁君 曹 流 |  | 2024-12-01
24 |  | 逐步开展旅游民宿认证，推动民宿行业趋向标准化、规范化、精品化。 | 延立强 | 区文体和旅游局 | 施军生 | 各街道 | 2024-12-01
25 | 五、旅游品牌推广行动 | 加大户外宣传强度，在高铁站、机场、高速公路等重点位置投放景区形象宣传影像。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 | 区文体和旅游局 | 2024-12-01
26 |  | 个性化、精准化策划制作旅游宣传文案，持续推出不同景区、不同季节、不同主题的旅游宣传作品。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 胡洁君 曹 流 |  | 2024-12-01
27 |  | 对苏锡常宁等苏南城市及上海，组织开展重点客源地城市路演推介活动，针对目标客群精准投放宣传广告。 | 延立强 | 区文体和旅游局 | 施军生 | 海发集团 港城文旅 | 2024-12-01
28 |  | 多批次邀请主流媒体、自媒体达人、网络大V开展主题式采风宣传活动。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 胡洁君 曹 流 | 区文体和旅游局 | 2024-12-01
29 |  | 加强旅游淡季期间活动策划和宣传推广。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 胡洁君 曹 流 |  | 2024-12-01
30 | 六、“文旅+”深度融合行动 | 高质量举办第二届连岛音乐节。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 | 区文体和旅游局 连云公安分局 连云交警大队 区城管局等 | 2024-06-01
31 |  | 高质量办好2024年铁人三项亚洲杯赛事。 | 延立强 | 区文体和旅游局 | 施军生 | 海发集团 | 2024-06-01
32 |  | 继续办好沙滩音乐节、红叶登山节、海鲜美食节、写生艺术节、传统文化喜乐会等丰富多样的文化旅游活动。 | 延立强 | 区文体和旅游局 | 施军生 | 海发集团 港城文旅 | 2024-12-01
33 |  | 吸收借鉴国内优秀文创企业案例，加强文创产品开发，打造更具消费吸引力的伴手礼精品。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 邹慧超 曹 流 |  | 2024-12-01
34 | 七、旅游市场整治行动 | 持续开展餐饮行业整治，严厉打击短斤少两、以次充好、不明码标价、销售假冒伪劣产品、故意使用不合格计量器具等侵害游客利益问题。 | 任彦洁 | 区市场监管局 | 卢正鸿 |  | 2024-12-02
35 |  | 加强对餐饮单位特别是景区周边饭店、旅游团队定点酒店、“苍蝇馆子”等单位的食品安全监管，大力整治食品卫生不达标，杜绝出现涉旅食品安全事件。 | 任彦洁 | 区市场监管局 | 卢正鸿 |  | 2024-12-02
36 |  | 以21世纪度假村为典型，深入开展宾馆行业网络虚假宣传等乱象专项治理。 | 任彦洁 | 区市场监管局 | 卢正鸿 |  | 2024-12-02
37 |  | 开展小宾馆、小旅馆、小民宿公共卫生不达标等问题整治。 | 张思远 | 区卫健委 | 于文峰 |  | 2024-12-03
38 |  | 针对黄牛拉客行为持续开展打击治理行动。 | 孟中明 | 连云公安分局 | 苏 永 | 连云交警大队 连岛街道 区城管局 | 2024-12-01
39 |  | 开展小旅馆、网约房非法经营活动专项治理。 | 孟中明 | 连云公安分局 | 苏 永 | 区市场监管局 各街道 | 2024-12-03
40 |  | 理顺连岛景区西大堤及北疏港隧道等与港区管理重叠区域治安、交通等管理权责。 | 孟中明 | 连云公安分局 连云交警大队 | 苏 永 张振涛 |  | 2024-04-01
41 |  | 对在海一方等重要节点的经营户违规占用公共停车位问题进行专项治理。 | 孟中明 | 连云交警大队 | 张振涛 | 区城管局 各街道 | 2024-04-01
42 | 八、服务能力提升行动 | 优化连岛景区阅海楼卡口工作机制，严格落实旅游旺季车辆管控制度。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-04-01
43 |  | 优化换乘流程，完善服务硬件设施，改善游客换乘体验度。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-03-01
44 |  | 试行连岛景区一票制，减少游客排队检票和换乘次数。 | 延立强 | 海发集团 | 邹慧超 |  | 2024-03-01
45 |  | 完善各景区旅游标识牌、交通引导牌、安全提示牌等标识标牌，新建、改造等级旅游厕所2座。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 邹慧超 曹 流 |  | 2024-05-01
46 |  | 改造海上云台山万寿谷停车场，提高海上云台山景区入口游客接待能力。 | 延立强 | 海发集团 | 胡洁君 |  | 2024-05-01
47 |  | 加强连云老街停车问题研究，通过规划建设更多停车位、运用智慧停车管理系统等措施，健全连云老街周边停车管理机制，有效缓解节假日期间老街停车难问题。 | 孟凡德 | 港城文旅 | 曹 流 | 连云街道 | 2024-10-01
48 |  | 以提高游客满意度为目标，加快主要景区服务标准化建设，利用淡季期广泛开展培训教育，全面提高员工服务态度、服务礼仪、业务技能水平。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 邹慧超 曹 流 |  | 2024-02-01
49 |  | 制订景区临时聘用人员管理约束制度，杜绝出现正式员工与聘用人员管理标准不一致、服务标准不一致等情形。加强员工奖惩约束机制，推行并落实员工委屈奖。 | 延立强 | 海发集团 港城文旅 | 邹慧超 曹 流 |  | 2024-02-01
50 |  | 加强景区网络通讯能力保障，防止旅游旺季出现瞬时网络瘫痪、售票系统宕机等极端情况。 | 黄啸谷 | 经发局 | 张义刚 | 海发集团 | 2024-12-01