胡沟管理处国控点位大气质量提升方案

为贯彻落实全省污染防治“百日攻坚”推进会议精神，进一步提升胡沟管理处国控空气质量监测站点位空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实省、市、区委和政府关于打赢污染防治攻坚战的部署要求，聚焦空气质量改善，抓住国控站点、重点企业、扬尘治理、关键时段等重点，突出精准治污、科学治污、依法治污，全面冲锋“百日攻坚”，确保完成年度目标任务，全力以赴打赢蓝天保卫战。

二、攻坚目标

2020年，胡沟管理处国控空气质量监测站点PM2.5年均浓度力争达到35微克/立方米，空气质量优良天数比例力争达到83.8%。

三、重点工作

为确保完成2020年度环境质量改善目标和主要大气污染物总量减排任务，突出国控点半径3公里范围内的重点区域，大力推进以下重点领域的综合治理。

（一）燃煤污染治理

1．强势推进“无煤区”建设，鼓励居民通过实施“煤改电”、“煤改气”等措施，减少冬季生活燃煤量。（牵头部门：连云生态环境局，责任单位：海州湾街道）

2．建成区范围内禁止经营单位使用散煤。（牵头部门：连云生态环境局，责任单位：海州湾街道）

3．建成区范围内禁止销售煤炭，取缔各类违法销售点。（牵头部门：区市场监管局，责任单位：海州湾街道）

4．发现35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉死灰复燃的，依法取缔并从严处罚。（牵头部门：生态环境分局，责任单位：海州湾街道、墟沟街道）

（二）机动车污染治理

5．国控点周边禁止使用高排放非道路移动施工机械。（牵头部门：连云生态环境局，责任单位：海州湾街道、墟沟街道）

6．加大区内渣土车、工程车管控、查处力度。（牵头部门：区城管局，责任单位：海州湾街道）

7．巩固加油站油气回收治理成效，加强检查巡查频次，确保油气回收装置正常有效运行。（牵头部门：连云生态环境）

8．对港口物资加油站、中石化中山路加油站制定加密抽检计划，开展油品抽检，确保油品合格。（牵头部门：区商务局、区市场监管局）

9．采取委托第三方单位，以生态环境部门检测取证、交警部门处罚、交通运输部门监督维修的机动车尾气联合监管模式，以大港路VOCs排放异常的路段为重点，定期开展在用车尾气联合执法检查。（牵头部门：连云生态环境局、交警连云大队、区住建局）

（三）工业污染治理

10．重点时段应急管控。实施臭氧应急管控，当臭氧浓度预测达到应急启动级别时，启动应急预案；10月份起，实施秋冬季应急管控，对列入管控清单的企业严格按预警响应级别采取相应的停、限产措施。（牵头部门：连云生态环境局）

11．加强国控点位周边企业大气污染防治各项任务的落实，开展VOCs污染专项整治。（牵头部门：连云生态环境局）

（四）扬尘污染治理

12．全面推行“绿色施工”，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个百分百”要求，签订扬尘管控措施承诺书。开展“扬尘防控智慧工地”建设，国控点周边建筑工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。（牵头部门：区住建局，责任单位：海州湾街道、墟沟街道）

13．大力推广主次干道高压冲洗与机扫联合作业模式，提高国控点周边道路、支路、可作业的背街小巷等机械化清扫频次至80%以上，当PM2.5数据异常时，及时采取增加洒水、雾炮等应急处置措施，控制道路交通扬尘污染。（牵头部门：区城管局）

（五）城市面源污染治理

14．裸露地块整治。开展专项排查，对征地拆迁、项目建设或其他原因形成的裸露地块，采取补植复绿、规范覆盖等方式进行整治。（牵头部门：区住建局，责任单位：海州湾街道、墟沟街道、连云街道）

15．开展餐饮油烟污染专项整治。开展区内餐饮油烟单位安装油烟净化设施运行情况“回头看”。油烟净化设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。（牵头部门：连云生态环境局，责任单位：海州湾街道、墟沟街道）

16．严格禁止露天喷漆作业，喷漆所用涂料及排放废气需达到《汽车维修行业大气污染物排放标准》（DB32/3814-2020）,加大各类汽修单位喷漆废气治理设施运行情况执法检查。（牵头部门：连云运管所，责任单位：海州湾街道、墟沟街道）

17．将露天焚烧管控作为乡街级“点位长”履职的重要事项，加大巡查管控力度，严查露天焚烧秸秆、枯枝杂草、落叶、垃圾杂物等行为。（责任单位：海州湾街道、墟沟街道）

四、保障措施

结合省、市下达的大气环境质量改善目标、主要大气污染物总量减排目标和重点工作，各街道、相关部门按网格化环境监管的相关要求，部门联动、合力推进，深入推进大气攻坚行动。

（一）及时会商会办。由连云生态环境每日通报国控点位数据变化情况，如单日出现明显异常，分析原因并提出相应的改进措施；各成员单位在大气防控工作推进过程中遇到突发问题，应及时通报领导小组办公室，安排进行会商会办；领导小组每周调度一次工作进展，听取情况汇报，研究解决各类突出问题，部署下一周重点工作，做到以日保周，以周保月，同时领导小组做好人、财、物的保障工作。

（二）强化科技支撑。重点突出技术监管手段提升污染物识别能力建设。综合运用手持式快速检测仪、无人机、视频监控、在线数据、激光雷达扫描源解析等手段，对周边污染源进行多维度、不间断治理管控。配置专用的洒水车、清扫车、雾炮抑尘车，通过购买第三方服务等手段，对点位进行精准管控。

（三）加大资金保障。强化大气污染防治资金投入，财政部门安排专项资金用于购买手持式快速检测仪、无人机、湿扫车、雾炮车、洒水车等保障环境空气质量的专用设备，及通过激光雷达扫描进行PM2.5源解析、租用VOCs走航车溯源及购买第三方服务对国控点空气质量影响因素进行精准识别等巡查管控费用，科学有效做好大气污染防治攻坚工作。

五、工作要求

（一）压实工作责任。各街道要进一步提高认识，把打赢蓝天保卫战放在重要位置，切实加强组织领导，全面落实“党政同责”“一岗双责”，对照各项重点工作任务，细化大气污染防治百日攻坚实施方案，逐条逐项细化落实措施，深化治理要求，明确任务清单，厘清工作责任，将各项任务逐项分解到人、排污单位，切实落实属地责任。区污染防治攻坚战领导小组各成员单位，要认真落实“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，依据职责分工，细化、量化所承担工作任务，制定工作方案，建立清单台账，督促指导各街道推进攻坚措施落实。各有关企业、单位要依法履行治污减排主体责任，确保治理到位、排放达标、管控及时。各级“点位长”按照《关于完善全市环境空气质量监测站点“点位长”制度的方案》规定的职责，严格履职。

（二）强化执法监管。区污染防治攻坚战领导小组各成员单位对照本方案所列各项目标任务，制定本系统“百日攻坚”执法和督导计划，开展常态化监管检查，形成严厉打击大气污染违法行为的高压态势。连云生态环境局负责对工业企业达标排放、工业燃煤设施拆改和污染管控措施落实、挥发性有机物治理、重型柴油车和非道路移动机械达标排放等情况组织开展专项执法检查。区经发局负责过剩产能和落后产能淘汰、煤炭削减、关闭取缔类和整合搬迁类“散乱污企业”等情况开展专项督导检查，会同生态环境部门开展工业企业季节性生产调控督导检查。交警连云大队负责对逾期未检验、逾期未报废、超标车辆上道路行驶等机动车违法行为查处情况开展专项执法检查，对道路限行措施落实情况开展专项检查，配合生态环境部门开展重型柴油车达标排放执法检查。区商务局负责对“黑加油站”取缔情况、油品质量使用情况组织开展专项执法检查。区住建局负责对建筑施工工地扬尘污染防治工作开展专项执法检查。区城管局负责对渣土运输，落叶、杂草等易燃物质禁烧等情况开展专项执法检查。区市场监管局负责对散煤取缔、流通环节的加油站、油库油品质量开展专项执法检查。

（三）严格考核奖惩。综合运用通报排名、经济奖罚、公开约谈、追责问责等多种手段，督促街道严格落实大气环境管理属地责任。强化目标管理，加强对各街道及有关部门大气污染治理工作考核管理，对工作成绩突出、成效显著，完成攻坚目标任务的单位和个人予以表彰奖励。对工作落实不力、环境问题突出、空气质量未得到有效改善的予以通报批评、公开约谈。并按照《连云港市蓝天保卫战量化实施细则（试行）》，对责任落实不到位、监管严重失职、工作推进不力的，严肃追究相关街道、部门和人员责任。

（四）注重宣传引导。强化大气污染“百日攻坚”宣传，加强与市内主要媒体及新媒体的沟通，发挥区政府门户网站、微信公众号、微博及新媒体的作用。健全生态环境新闻发布机制，完善环境信息公开制度，及时披露公众关心的污染防治攻坚行动信息，及时报道企业生态环境治理先进典型、曝光反面案例，引导企业积极履行生态环境治理社会责任，加强舆论监督。加大有奖举报力度，拓宽举报途径，保护举报人的合法权益，鼓励更多的群众参与环境治理工作，凝聚打赢环境污染防治攻坚战的坚强合力。

附件：1-1．胡沟国控点周边建筑工地及物料运输排查整治

工作清单

1-2．胡沟国控点周边拆除工地及物料运输排查整治

工作清单

1-3．胡沟国控点周边装饰装修工地排查整治工作清单

1-4．胡沟国控点周边道路及管线施工工地排查整治

工作清单

1-5．胡沟国控点周边物料堆放排查整治工作清单

1-6．胡沟国控点周边绿化养护排查整治工作清单

1-7．胡沟国控点周边裸露地面排查整治工作清单1-8．胡沟国控点周边重点道路整治工作清单

1-9．胡沟国控点周边建筑、装修垃圾临时堆场排查

整治工作清单

2-1．胡沟国控点周边烧烤排查整治情况汇总表

2-2．胡沟管理处国控点周边餐饮油烟排查整治情况汇总表

3-1．胡沟管理处国控点周边散用燃煤整治工作清单

3-2．胡沟管理处国控点周边其他高污染燃料整治工作清单

4-1．胡沟管理处国控点周边“散乱污”企业排查整治工作清单

4-2．胡沟管理处国控点周边企业废气治理排查整治

工作清单

5-1．胡沟管理处国控点周边加油站排查整治情况汇总表

5-2．胡沟管理处国控点周边汽修排查整治情况汇总表

6．胡沟管理处国控点周边非道路移动机械排查整治

情况汇总表

7．胡沟管理处国控点周边燃气锅炉减排项目表

附件1-1

胡沟国控点周边建筑工地及物料运输排查整治工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒泰悦珑府 | 平山北路 | 主体施工阶段，现场局部裸土未覆盖到位。 | 6个100% | 立行立改 | 严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车密闭运输“六个100%”要求，签订扬尘管控措施承诺书。 | 区住建局 | 汤文化 |
| 2 | 保利北地块 | 平山北路 | 主体施工阶段，扬尘管控基本达标。 | 6个100% | 立行立改 |  |  |  |
| 3 | 翔龙湾 | 棠梨路 | 主体施工阶段，扬尘管控基本达标。 | 6个100% | 立行立改 |  |  |  |
| 4 | 金海美域府邸 | 竹岛路 | 主体施工阶段，扬尘管控基本达标。 | 6个100% | 立行立改 |  |  |  |
| 5 | 山海国际财富广场 | 海棠路 | 已停工 | 6个100% | 立行立改 |  |  |  |

附件1-2

胡沟国控点周边拆除工地及物料运输排查整治工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海滨大道（中山东路）南侧墟沟运输公司（B1)和墟沟设备厂（B2a）旧城区改建项目 | 中山路 | 需进一步加强覆盖和复绿。 | 6个100% | 立行立改 | 采取覆盖、洒水措施。 | 住建局 墟沟街道 连云街道 | 汤文化 惠志江 金 锐 |
| 2 | 中央商务区1#、2#地块旧城区改建项目 | 连云区棠梨路 | 需进一步加强覆盖和复绿。 | 6个100% | 立行立改 |  | 海州湾街道 | 林正冰 |
| 3 | 中央商务区3#地块旧城区改建项目 | 连云区棠梨路 | 需进一步加强覆盖和复绿。 | 6个100% | 立行立改 |  |  |  |
| 4 | 中外运中华东路地块办公楼拆除地块 | 中华东路 | 需进一步加强覆盖和复绿。 | 6个100% | 立行立改 |  | 住建局 | 汤文化 |

附件1-3

胡沟国控点周边装饰装修工地排查整治工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保利海上罗兰南地块 | 平山北路西侧 | 收尾装修阶段，现场局部裸土未覆盖到位。 | 裸土覆盖 | 立行立改 | 1.建筑垃圾密闭清运，严禁高空抛洒； 2.使用低VOCs涂料； 3.易起尘物料须覆盖； 4.机械剔凿作业采取局部覆盖、喷淋措施； 5、建筑垃圾及时清运。 | 住建局 | 汤文化 |
| 2 | 海客瀛洲A1、A2#楼 | 陈陶路 | 主体施工已结束，装修阶段，扬尘管控基本达标。 | 继续强化扬尘防控 | 立行立改 |  |  |  |
| 3 | 熙墅湾二期 | 海滨大道东侧 | 主体施工装修已结束，正在种植绿化，扬尘管控基本达标。 | 长效管理 | 立行立改 |  |  |  |
| 4 | 韵湖澜湾（海州湾花园二期） | 平山北路 | 主体施工已结束，正在装修阶段，现场垃圾未及时清运。 | 及时清运建筑垃圾 | 立行立改 |  |  |  |
| 5 | 帝豪水榭花都13、14#楼 | 云宿路 | 主体施工已结束，装修阶段，扬尘管控基本达标。 | 长效管理 | 立行立改 |  |  |  |

附件1-4

胡沟国控点周边道路及管线施工工地排查整治工作清单

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  | 常态化巡查 | 属地街道 |  |

附件1-5

胡沟国控点周边物料堆放排查整治工作清单

| 序号 | 地块名称 | 地块地址 | 存在问题 | 整治要求 | 完成时间 | 整治措施 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远港物流公司东场站 | 中煤公司北侧 | 散货堆存 | 做好粉尘防控 | 长效管理 | 未作业散货及时苫盖，道路、作业区域及时清扫喷淋 | 连云港远港物流有限公司 | 张 建 |

附件1-6

胡沟国控点周边绿化养护排查整治工作清单

| 序号 | 地块名称 | 地块地址 | 存在问题 | 整治要求 | 完成时间 | 整治措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  | 常态化巡查 |  |  | 属地街道 |

附件1-7

胡沟国控点周边裸露地面排查整治工作清单

| 序号 | 地块名称 | 地块地址 | 存在问题 | 整治要求 | 完成时间 | 整治措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  | 常态化巡查 |  |  | 属地街道 |

附件1-8

胡沟国控点周边重点道路整治工作清单

| 序号 | 道路名称 | 排查情况 | 整治措施 | 完成时间 | 应急要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大港路 | 道路扬尘 | 1.增加湿扫频次，严禁干扫起尘； 2.保洁作业符合江苏省城市道路环卫机械化作业标准； 3.常态化“两冲洗、两洗、四洒水”和人工捡拾保洁联合模式，达到“五净五无”。 | 立行立改 | 1.强化路面冲洗和保洁，加大冲洗频次； 2.易起尘气象条件下，增加道路洒水、喷雾作业频次。 | 城管局 | 夏 阳 |
| 2 | 长虹路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 3 | 棠梨路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 4 | 国展路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 5 | 胡棠路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 6 | 海棠北路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 7 | 北固山路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 8 | 海光路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 9 | 阅海路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 10 | 中华路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 11 | 金海路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |
| 12 | 中山路 | 道路扬尘 |  | 立行立改 |  |  |  |

附件1-9

胡沟国控点周边建筑、装修垃圾临时堆场排查整治工作清单

| 序号 | 地块名称 | 地块地址 | 存在问题 | 整治要求 | 完成时间 | 整治措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  | 常态化巡查 |  |  | 属地街道 |

附件2-1

胡沟国控点周边烧烤排查整治情况汇总表

| 序号 | 饭店名称 | 地址 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石头海鲜 | 棠梨路 | 餐饮油烟、店外烧烤 | 定时定点，严格管控，严禁店外烧烤，督促定时清理油烟净化器 | 长效管理 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标立即停业整顿。 | 海州湾街道 | 林正冰 |
| 2 | 小黄海鲜烧烤 | 棠梨路 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  |  |  |
| 3 | 小杨烧烤 | 棠梨路 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  |  |  |
| 4 | 范大海鲜 | 棠梨路 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  |  |  |
| 5 | 东北王烧烤 | 中华东路53-4 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  | 墟沟街道 | 惠志江 |
| 6 | 大个子烧烤 | 中华东路53-3 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  |  |  |
| 7 | 河南羊肉汤 | 中华东路52-10 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  |  |  |
| 8 | 小颜海鲜烧烤 | 西园路26-6-4 | 餐饮油烟、店外烧烤 |  | 长效管理 |  |  |  |

附件2-2

胡沟管理处国控点周边餐饮油烟排查整治情况汇总表

| 序号 | 饭店名称 | 地址 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 整治要求 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜禾早餐 | 金鼎湾门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标的不予审批；仍未安装油烟净化设施的，全部安装到位，逾期未完成的，一律停业整顿。 | 连云生态环境局 海州湾街道 | 李 斌 林正冰 |
| 2 | 寻食记 | 金鼎湾门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 3 | 如意餐馆 | 海小巷 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 4 | 徐州人家 | 棠梨路1号 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 5 | 石头家常菜 | 棠梨路1号 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 6 | 百顺海鲜 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 7 | 外婆桥土菜馆 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 8 | 凉皮面馆 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 9 | 娟子凉皮凉面 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 10 | 春珍面馆 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 11 | 豆浆店 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标的不予审批；仍未安装油烟净化设施的，全部安装到位，逾期未完成的，一律停业整顿。 | 连云生态环境局 海州湾街道 | 李 斌 林正冰 |
| 12 | 东北家常菜 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 13 | 东城酒楼 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 14 | 大强海鲜 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 15 | 实惠家常菜 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 16 | 龙门大酒店 | 龙门山庄 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 17 | 神州宾馆 | 海棠北路215号 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 18 | 京东海鲜 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 19 | 小黄海鲜烧烤 | 东城海岸门面房 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 20 | 开心家常菜 | 海客瀛洲1-13 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 21 | 马福斌拉面馆 | 海客瀛洲C1-7门面 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 22 | 川普日本料理店 | 海客瀛洲A3-3 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 23 | 观塘人家 | 中华东路8-8 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 | 已安装油烟净化设施的，要定期清洗维护，确保排放达标，不达标的不予审批；仍未安装油烟净化设施的，全部安装到位，逾期未完成的，一律停业整顿。 | 连云生态环境局 墟沟街道 | 李 斌 惠志江 |
| 24 | 川味时代 | 中华西路72-1 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 25 | 三味川香鱼火锅 | 中华西路72-6 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 26 | 有家川菜 | 中华西路76-10-12 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 27 | 悦阳酒店 | 中华西路76-16 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 28 | 东城人家 | 中华东路17 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 29 | 尹记酸菜鱼 | 中华东路51-10 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 30 | 金桥大酒店 | 东园路 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 31 | 海立方大酒店 | 中山西路10 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 32 | 金台大酒店 | 中山西路 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 33 | 宜尚 | 中山西路 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |
| 34 | 春麟大酒店 | 院前路 | 油烟净化装置须定期清洗 | 定期清洗油烟净化装置 | 长效保持 |  |  |  |

附件3-1

胡沟管理处国控点周边散用燃煤整治工作清单

| 序号 | 任务名称 | 排查情况 | 整治措施 | 完成时间 | 工作要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进“无煤区”建设 | 辖区内无使用燃煤小煤炉居民 |  | 长效 | 鼓励居民通过实施“煤改电”、“煤改气”等措施，减少冬季燃煤量；逐步引导消减国控点周边村居居民采暖用“小煤炉” | 海州湾街道 | 林正冰 |

附件3-2

胡沟管理处国控点周边其他高污染燃料整治工作清单

| 序号 | 任务名称 | 排查情况 | 整治措施 | 完成时间 | 工作要求 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区范围内禁止燃煤销售、散煤使用 | 存在流动销售问题 | 采取常态化督查，坚决取缔各类违法燃煤销售现象 | 发现一起，取缔一起 | 取缔各类违法燃煤销售点 | 区市场监管局 海州湾街道 | 许小飞 林正冰 |

附件4-1

胡沟管理处国控点周边“散乱污”企业排查整治工作清单

| 序号 | 企业名称 | 地址 | 手续情况 | 整治措施 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |

附件4-2

胡沟管理处国控点周边企业废气治理排查整治工作清单

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港鸿云实业有限公司 | 造船、喷漆 | 停业整改 | 立行立改 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 2 | 连云港益海粮油有限公司 | 无 | 两台75蒸吨燃煤锅炉达到超低排放标准，并确保达标运行。 | 长效管理 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 3 | 丰益油脂科技（连云港）有限公司 | 无 | 完成2台燃气锅炉的低氮燃烧工作。 | 长效管理 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 4 | 沙索丰益醇工业（连云港）有限公司 | 无 | 完成1台燃气锅炉的低氮燃烧工作。 | 长效管理 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 5 | 连云港佳乐沥青有限公司 | 无 | 完成1台燃气锅炉的低氮燃烧工作。 | 长效管理 | 连云生态环境局 | 李 斌 |

附件5-1

胡沟管理处国控点周边加油站排查整治情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化连福加油站 | 无 | 1、联合质量技术监督部门，定期检查成品油质量，确保符合国六成品油标准； 2、联合质量技术监督部门，定期检查加油站油气回收装置使用情况，确保油气回收装置正常使用； 3、督促各加油站出台优惠措施，鼓励车主夜间加油，减少日间VOCs排放。 | 长效管理 | 商务局 | 崔久勤 |
| 2 | 中石油港口加油站 | 无 | 1、联合质量技术监督部门，定期检查成品油质量，确保符合国六成品油标准； 2、联合质量技术监督部门，定期检查加油站油气回收装置使用情况，确保油气回收装置正常使用； 3、督促各加油站出台优惠措施，鼓励车主夜间加油，减少日间VOCs排放。 | 长效管理 | 商务局 | 崔久勤 |
| 3 | 港口物资加油站 | 无 | 1、联合质量技术监督部门，定期检查成品油质量，确保符合国六成品油标准； 2、联合质量技术监督部门，定期检查加油站油气回收装置使用情况，确保油气回收装置正常使用； 3、督促各加油站出台优惠措施，鼓励车主夜间加油，减少日间VOCs排放。 | 长效管理 | 商务局 | 崔久勤 |

附件5-2

胡沟管理处国控点周边汽修排查整治情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星华盛汽修 | 零散烤喷油漆 | 不间断巡查，严禁烤喷油漆，发现立即查 | 长效管理 | 运管所 海州湾街道 | 吉 来 林正冰 |
| 2 | 鸿兴达汽修 | 零散烤喷油漆 | 不间断巡查，严禁烤喷油漆，发现立即查处 | 长效管理 | 运管所 海州湾街道 | 吉 来 林正冰 |
| 3 | 黄辉汽修 | 无规范台账记录 | 规范台账记录 | 长效管理 | 运管所 墟沟街道 | 吉 来 惠志江 |
| 4 | 龙腾汽修 | 无规范台账记录 | 规范台账记录 | 长效管理 | 运管所 墟沟街道 | 吉 来 惠志江 |
| 5 | 车丽洁 | 无规范台账记录 | 规范台账记录 | 长效管理 | 运管所 墟沟街道 | 吉 来 惠志江 |
| 6 | 辉宏 | 无规范台账记录 | 规范台账记录 | 长效管理 | 运管所 墟沟街道 | 吉 来 惠志江 |

附件6

胡沟管理处国控点周边非道路移动机械排查整治情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 车牌号 | 存在问题 | 整治措施 | 完成时间 | 牵头单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13049 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 2 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13047 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 3 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 3-AGF00307 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 4 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13086 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 5 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13089 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 6 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13085 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 7 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13058 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 8 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13060 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 9 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13059 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 10 | 港口集团墟沟作业区机械队 | 2-AGF13056 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 11 | 东方公司墟沟东 | 3-AGF12755 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 12 | 东方公司墟沟东 | 3-AGF12754 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 13 | 东方公司墟沟东 | 2-AGF12090 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 14 | 东方公司墟沟东 | 2-AGF12084 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 15 | 东方公司墟沟东 | 3-AGF12029 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 16 | 东方公司墟沟东 | 2-AGF12080 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 17 | 东方公司墟沟东 | 3-AGF12028 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 18 | 东方公司墟沟东 | 2-AGF12330 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 19 | 东方公司墟沟东 | 3-AGF12412 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 20 | 东方公司墟沟东 | 3-AGF-12175 | 尾气不达标 | 开展非道路移动机械尾气治理，确保达标排放。 | 2020．12 | 连云生态环境局 | 李 斌 |

附件7

胡沟管理处国控点周边燃气锅炉减排项目表

| 序号 | 企业名称 | 锅炉台数 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 燃料种类 | 完成时间 | 减排措施 | SO2减排量（吨） | NOx减排量（吨） | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰益油脂科技（连云港）有限公司 | 1 | 8.28 | 天然气 | 2020．12 | 低氮改造 | 3.1 | 9.3 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 2 | 丰益油脂科技（连云港）有限公司 | 1 | 3.5 | 天然气 | 2020．12 | 低氮改造 | 1.4 | 4.5 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 3 | 丰益油脂科技（连云港）有限公司 | 1 | 6.38 | 天然气 | 2020．12 | 低氮改造 | 2.7 | 6.3 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 4 | 丰益油脂科技（连云港）有限公司 | 1 | 5 | 天然气 | 2020．12 | 低氮改造 | 1.9 | 5.8 | 连云生态环境局 | 李 斌 |
| 5 | 连云港佳乐沥青有限公司 | 1 | 7 | 天然气 | 2020．12 | 低氮改造 | 2.2 | 6.6 | 连云生态环境局 | 李 斌 |